## Excel Sprint Project Tracker
Sprint Project Tracker | [7 empty] | Task in Progress | [5 empty] | Task Completed
[7 empty] | 2020-12-04 |  |  |  |  | 2020-12-11 |  |  |  |  | 2020-12-18 |  |  |  |  | 2020-12-25 |  |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  |  | 2021-01-08
PROJECT START DATE | 2020-12-01 |  | SCROLL TO WEEK # |  | 1
Sprint | Priority | Start | Finish | Duration | Status | % Complete | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08
[7 empty] | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F
Project Summary |  | 2020-12-10 | 2021-01-07 | 32 Days |  | 100%
Sprint 1 : Utilisateur |  | 2020-12-10 | 2020-12-21 | 8 day(s)
Modèle | High | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2 day(s) | Green | 100%
Controlleur/DAO | High | 2020-12-10 | 2020-12-16 | 5 day(s) | Green | 100%
View | Medium | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 3 day(s) | Green | 100%
Tests | High | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 3 day(s) | Green | 100%
Sprint 2 : Equipement |  | 2020-12-22 | 2020-12-28 | 5 day(s)
Modèle | High | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 1 day(s) | Green | 100%
Controlleur/DAO | High | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 3 day(s) | Green | 100%
View | Medium | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 1 day(s) | Green | 100%
Tests | High | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 2 day(s) | Green | 100%
Feature 3
Feature 1
Feature 2
Feature 3
Sprint 3 : Borrow |  | 2020-12-29 | 2021-01-07 | 8 day(s)
Modèle | High | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 1 day(s) | Green | 100%
Controlleur/DAO | High | 2020-12-29 | 2021-01-04 | 5 day(s) | Green | 100%
View | Medium | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2 day(s) | Green | 100%
Tests | High | 2021-01-05 | 2021-01-07 | 3 day(s) | Green | 100%